## pm肖立军
【项目工作周报】 信投项目
项目名称： |  | 信投运营管理系统+AI2.0建设项目 |  | 项目经理： | 肖立军 | 周报周期：2026/08/03 - 2026/08/07
项目状态： |  | 正常推进中，预计2026年12月底验收 |  | 本周总工时： | 84 | 总体进度：20％
序号 | 项目成员 | 项目角色 | 本周具体工作任务 | 交付物 / 产出 | 本周工时 (h) | 下周计划安排
1 | 肖立军 | 项目经理 | 周一：参与PPT撰写及项目后续分工的讨论，参与人员谢总、天华总、鲍涛； 周二：对接聚荐明确知识库环境搭建和应用服务器环境迁移事项，参与人员聚荐周琦等；按马总和谢总要求修改汇报PPT方案。 周三：对接库帕思、管线等公司，处理用户账号密码及VPN登录问题，参与人员郑海灵、各家企业用户；修改汇报PPT方案；处理服务器docker容器containerd路径存储空间问题，参与人员聚荐占春峰。 周四：参加项目汇报，参与人员黄书记、戴总、章总、马总、谢总等；项目团队内部会议，同步项目进度计划、调整开发任务、分享AI赋能设计与开发，提升现场开发效率，参与人员全体人员。 周五：处理审查环境迁移问题，参与人员聚荐；整理会议纪要；整理项目周报 。 | 20260806信投AI能力建设项目汇报PPT | 20 | 模型部署与环境切换： 推进 DeepSeek-V4-Flash 模型部署；完成生产环境测试与平滑切换。 试用反馈与技术对接： 驱动业务部门对外采数据源（投研派、久谦、慧博等）的试用反馈；协同研发明确 CoWork 与四级知识库的对接方案。
2 |  | 产品经理 | 周一：参与PPT撰写及项目后续分工的讨论，参与人员谢庆丰、王天华、肖立军、鲍涛；根据要求，更新外部知识库供应商对接进度PPT单页，参与人员肖立军、鲍涛；参与用户会议调研，了解用户的实际业务流程及诉求，参与人员许铮、王天华、鲍涛；根据调研内容，输出会议纪要，并同步至各位领导，参与人员王天华、谢庆丰、肖立军、鲍涛。 周二：梳理后续重要待办事项，与开发对接，明确累计分红、投资的历史数据导入策略，参与人员肖立军、宋迪、何林冲、鲍涛；与开发明确信投财务指标历史数据的时间端导入要求，参与人员宋迪、李阳、鲍涛；梳理干部管理、行业研究、信息填报、投后报告的功能清单，供开发评估工作量，肖立军、宋迪、鲍涛。 周三：对接投资部，获取行业研究报告案例，参与人员陈华、许铮、肖立军、鲍涛； 对接开发，明确累计分红、投资的历史数据导入分工，完成数据导入，参与人员何林冲、宋迪、鲍涛；根据与项目经理沟通的结果，明确信息填报功能的调整点，参与人员肖立军、鲍涛。 周四：根据沟通结果，调整信息填报原型，并完成同步，参与人员鲍涛；与许铮总现场沟通，明确V1.0的4个调整需求点，参与人员许铮、宋迪、鲍涛；项目团队内部会议，沟通项目团队后续AI产品设计方向以及协作方式与思路，参与人员肖立军、赵文喆、何林冲、丁思凡、张甲琪、宋迪、鲍涛。 周五：初步构思产品整体架构，参与人员鲍涛；与产品团队沟通，明确当前报告生成的困难点等功能。 | 《汇报材料PPT》-外部供应商对接进度单页、《20260803信息填报Skill业务需求调研会议纪要》、《累计分红 、历史投资历史数据梳理-用户确认版》、《高优先级Skill功能清单》、《信息填报需求Html原型页面》、《20260807运营管理系统V1.0新增需求及行研报告Skill业务需求调研会议纪要》 | 40 | 1、设计运营管理系统V1.0、V2.0、知识库、Cowork等的统一登录入口；2、构思运营管理系统AI统一调度入口；3、投后管理报告、信息填报功能用户确认；4、根据黄书记最新指示，计划开展新一轮需求调研；
3 |  | 产品经理 | 周一：与开发明确数据看板下钻指标功能实现情况（丁思凡、宋迪）； 周二：运营管理平台投后报告生成功能清单梳理（鲍涛、宋迪） 周三：推进新闻审核页面优化（赵文喆、宋迪）；投后管理被投企业股权变动数据导入工作（鲍涛、何林冲、宋迪）；修订业务操作手册并交付客户（宋迪）； 周四：完成投后报告生成效果评测并梳理优化方向（宋迪）；对接许铮总同步经营考核模块需求变更与行研报告需求调研（鲍涛、宋迪）；输出财务风险报告生成落地方案，团队开会讨论后续产品规划与团队协作方式（肖立军、鲍涛、开发团队、宋迪）； 周五：财务报告模板修改后提示词重构风险讨论（何林冲、赵文喆、宋迪）；明确信投本部6月份数据导入情况（李阳、宋迪）；AI 问数优化效果验收（宋迪）； | 《累计分红 、历史投资历史数据梳理-用户确认版》、投后报告功能清单、《新闻审核页面原型优化版》、《业务人员操作手册》、《投后报告生成内容优化内容》 | 24 | 1.跟踪投后报告生成效果；2.工作台页面用户体验迭代优化；3.跟进运营管理系统上线。
4
5
本周问题汇总 |  | 安排一名测试人员到现场配合新环境和数据迁移后环境测试。
项目总体概况 |  | 一、 本周核心进展 方案汇报与演示： 完成本部领导汇报及原型演示，已同步优化汇报方案与 PPT。 环境部署与迁移： 启动数据库、向量库及 S3 生产环境部署与数据迁移，下周完成环境切换。 系统升级与发布： 运营管理系统升级版并提供新投后报告生成入口，完成投后数据结构整合与舆情页面优化。 需求明确与设计： 确认战投部“信息上报”需求并获取 PPT 模板；完成“信息填报”功能设计。 历史档案OCR清洗： 库帕思确认本周能完成OCR清洗，下周启动质检工作。 二、 下周重点事项 模型部署与环境切换： 推进 DeepSeek-V4-Flash 模型部署；完成生产环境测试与平滑切换。 试用反馈与技术对接： 驱动业务部门对外采数据源（投研派、久谦、慧博等）的试用反馈；协同研发明确 CoWork 与四级知识库的对接方案。 运营管理系统上线跟踪：及时响应、处理现场上线遇到的各种问题。
【项目工作周报】 闵中心项目
项目名称： |  | 闵中心医联体运维+小程序+POC项目 |  | 项目经理： | 肖立军 | 周报周期：2026/08/03 - 2026/08/07
项目状态： |  | 正常推进中，需要尽快推进在肾内科的POC试点工作 |  | 本周总工时： | 72 | 总体进度：50％
序号 | 项目成员 | 项目角色 | 本周具体工作任务 | 交付物 / 产出 | 本周工时 (h) | 下周计划安排
1 | 肖立军 | 项目经理 | 周一：组织闵中心现场项目交接，参与人员：杨琪俊、陈啸、李孟莉、罗小平、许赟哲、宋迪、肖立军； 周三：梳理闵中心神经内科中风小程序合同完成情况及待完成的用户需求； 周五：跟进闵中心现场皮肤肿瘤筛查小程序用户反馈问题，对接肾内科确认需求，参与人员：社区上线群、许赟哲、张医生、肖立军等 | 杨琪俊离职交接清单、20260806“数字疗法”小程序功能梳理 | 16
2 | 宋迪 | 产品经理 | 周一：闵中心语音查房流程现场调研（杨琪俊、宋迪）；移动端语音查房流程核心痛点梳理（宋迪） 周二：梳理移动端语音查房全流程核心痛点（宋迪）；完成移动端、PC 端语音查房交互方案优化（宋迪） | 语音查房功能移动端、PC端流程交互设计稿 | 16
3 | 许赟哲 | 现场开发 | 周一：【医联体运维】闵中心项目代码交接；【中风防治小程序】输入数值栏自动切换变成数字输入法。 周二：【中风防治小程序】新增切换账号、更新账号信息功能，部分页面字体增大。 周三：【医联体运维】医联体下转社区新增“上海市闵行区中西医结合医院”相关信息，删除“祥瑞康复医院”和“上海百佳妇产医院”机构；【中风防治小程序】统计小程序已完成及待开发功能模块情况。 周四：【中风防治小程序】优化查询既往打卡数据，可以指定日期范围查看记录；【医联体运维】医联体相关服务器硬件使用情况信息巡检。 周五：【医联体运维】147服务器部分后台部分服务失效问题排查；【中风防治小程序】医生的个人二维码；【中风防治小程序】康复训练视频播放改为单个视频自动轮播5次后自动跳到下一个视频。 | 20260806“数字疗法”小程序功能梳理 | 40
4
5
本周问题汇总 |  | 20260730闵中心GEMR专题会讨论的肾内科系统上线应用端代码修改工作还未启动； 神经内科反馈现场需求响应缓慢
项目总体概况 |  | 杨琪俊离职交接工作本周完成； 完成deepseek32b大模型升级为qwen3.6-27B模型 肾内科系统上线的工作安排正常有序推进，但进度稍晚于计划； 由于许赟哲本周参与现场的工作交接和POC试点工作，神经内科新需求开发工作无进展。
【项目工作周报】 皮肤病医院项目
项目名称： |  | 数据要素驱动的皮肤专病精准诊疗护理联动模式的创新实践项目 |  | 项目经理： | 肖立军 | 周报周期：2026/08/03 - 2026/08/07
项目状态： |  | 正常推进中，预计2027年10月底验收 |  | 本周总工时： | 8 | 总体进度：65％
序号 | 项目成员 | 项目角色 | 本周具体工作任务 | 交付物 / 产出 | 本周工时 (h) | 下周计划安排
1 | 肖立军 | 项目经理 | 周三：对接监理和三家厂商，确认本周工作进度；整理项目例会材料同步给类先艳。 周五：修改会议纪要 | 项目周报，任务清单 | 4 | 参加项目例会
2 | 类先艳 | 项目负责人 | 周四，参加项目例会，编写会议纪要。 | 会议纪要 | 4
3
4
5
本周问题汇总 |  | 仁微设备采购进度暂停，需要等智科的首付款到账后发货。
项目总体概况 |  | 项目整体处于系统部署、接口打通与硬件落地调试的关键阶段： 核心系统与算法：知识库与智能体已完成部署，肿瘤模型完成优化及版本差异确认； 接口与数据通路：HIS 接口对接及数据调试顺利完成，预问诊流程与 AD 初复诊问卷已确认； 硬件与现场环境：护理 IA 助手现场演示成功，待所有硬件设备进场后可以开展部署和上线。
【项目工作周报】 静安卫健委项目
项目名称： |  | 静安卫健委POC+项目申报+比赛 |  | 项目经理： | 肖立军 | 周报周期：2026/08/03 - 2026/08/07
项目状态： |  | 正常推进中 |  | 本周总工时： | 0 | 总体进度：0％
序号 | 项目成员 | 项目角色 | 本周具体工作任务 | 交付物 / 产出 | 本周工时 (h) | 下周计划安排
1 | 肖立军 | 项目经理 |  |  | 0
2 | 张赛赛 | 解决方案 | 1、支撑数据要素X比赛汇报PPT材料 2、支撑人工智能项目申报方案材料 |  | 0 | 准备数据要素X和智能体项目申报材料
3
4
5
本周问题汇总
项目总体概况 |  | 1、数据要素X已进入决赛，售前团队正在配合用户准备新一轮的PPT汇报方案； 2、人工智能比赛已提交材料，等待结果中； 3、智能体项目申报第一轮材料一提交，最新的情况是用户要求准备一版不喊数据底座的版本材料。